## WIP Schedule
WIP Schedule - Client Project
Contract Inputs
Client Name |  | Client A
Project Name |  | Test Project
Contract Start |  | 2026-01-01
Contract Value |  | 1200000
Estimated Total Cost at Completion (EAC) |  | 960000
Estimated Gross Profit |  | 240000
Estimated Gross Margin % |  | 20%
Monthly Schedule
Month | Units |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
Costs Incurred (Period) | $ |  | 60000 | 75000 | 90000 | 95000 | 100000 | 95000 | 90000 | 85000 | 80000 | 75000 | 65000 | 50000
Cumulative Costs to Date |  |  | 60000 | 135000 | 225000 | 320000 | 420000 | 515000 | 605000 | 690000 | 770000 | 845000 | 910000 | 960000
% Complete (Cost-to-Cost) | % |  | 6.25% | 14.06% | 23.44% | 33.33% | 43.75% | 53.65% | 63.02% | 71.88% | 80.21% | 88.02% | 94.79% | 100%
Earned Revenue (Cumulative) | $ |  | 75000 | 168750 | 281250 | 400000 | 525000 | 643750 | 756250 | 862500 | 962500 | 1056250 | 1137500 | 1200000
Earned Revenue (Period) | $ |  | 75000 | 93750 | 112500 | 118750 | 125000 | 118750 | 112500 | 106250 | 100000 | 93750 | 81250 | 62500
Earned Gross Profit (Period) | $ |  | 15000 | 18750 | 22500 | 23750 | 25000 | 23750 | 22500 | 21250 | 20000 | 18750 | 16250 | 12500
Billings & Cash
Billings (Period) | $ |  | 80000 | 80000 | 100000 | 100000 | 110000 | 110000 | 100000 | 100000 | 90000 | 90000 | 80000 | 60000
Cumulative Billings | $ |  | 80000 | 160000 | 260000 | 360000 | 470000 | 580000 | 680000 | 780000 | 870000 | 960000 | 1040000 | 1100000
Collections (Period) | $ |  | 0 | 80000 | 80000 | 100000 | 100000 | 110000 | 110000 | 100000 | 100000 | 90000 | 90000 | 80000
Cumulative Collections | $ |  | 0 | 80000 | 160000 | 260000 | 360000 | 470000 | 580000 | 680000 | 780000 | 870000 | 960000 | 1040000
Accounts Receivable | $ |  | 80000 | 80000 | 100000 | 100000 | 110000 | 110000 | 100000 | 100000 | 90000 | 90000 | 80000 | 60000
WIP Position
Earned Revenue (Cumulative) | $ |  | 75000 | 168750 | 281250 | 400000 | 525000 | 643750 | 756250 | 862500 | 962500 | 1056250 | 1137500 | 1200000
Cumulative Billings | $ |  | 80000 | 160000 | 260000 | 360000 | 470000 | 580000 | 680000 | 780000 | 870000 | 960000 | 1040000 | 1100000
Costs in Excess of Billings (Underbilling) | $ |  | 0 | 8750 | 21250 | 40000 | 55000 | 63750 | 76250 | 82500 | 92500 | 96250 | 97500 | 100000
Billings in Excess of Costs (Overbilling) | $ |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Net WIP Position | $ |  | -5000 | 8750 | 21250 | 40000 | 55000 | 63750 | 76250 | 82500 | 92500 | 96250 | 97500 | 100000